## Worksheet
Empresa | Obra | Fecha Registro | Inicio de Obra | Fin de Obra | Pospago | Contrato | $ Monto | Descuento | $ Monto Total | $ Pagos | $ Reciclaje | $ Pedidos | $ Saldo | $ Saldo por Cobrar | Por Iniciar | Iniciada | Terminada | Activa | Suspendida | Volumen Declarado | Volumen Entregado | Primera Entrega | Ultima Entrega
DYMSA DEMOLICIONES S.A DE C.V. | ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 198 LUIS PASTEUR | 2023-01-27 17:36:35 | 2023-01-30 | 2023-03-31 | X |  | 178,756.00 | 0% | 178,756.00 | 196,271.00 | 0 | 0 | 196,271.00 | -17,515.00 |  | X |  |  | X | 2201.00 m³ | 2256 m³
AM CENIT | NARVARTE II | 2023-01-19 18:04:31 | 2022-11-01 | 2022-12-15 |  |  | 9,349.60 | 0% | 9,349.60 | 12,690.40 | 0 | 0 | 12,690.40 | -3,340.80 |  | X |  |  | X | 30.00 m³ | 32 m³
AM CENIT | PARQUE LA BOLA | 2023-01-17 00:39:24 | 2022-11-01 | 2022-12-15 |  |  | 3,619.20 | 0% | 3,619.20 | 8,421.60 | 0 | 0 | 8,421.60 | -4,802.40 |  | X |  |  |  | 33.00 m³ | 0 m³
AM CENIT | INSURGENTES MIXCOAC | 2023-01-17 00:26:59 | 2022-11-01 | 2022-12-15 |  |  | 6,681.60 | 0% | 6,681.60 | 6,681.60 | 0 | 0 | 6,681.60 | 0 |  | X |  |  |  | 18.00 m³ | 0 m³
PIR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.CV. | SANULAC | 2023-01-16 15:11:29 | 2022-11-01 | 2023-01-16 |  |  | 4,303.60 | 0% | 4,303.60 | 6,455.40 | 0 | 0 | 6,455.40 | -2,151.80 |  | X |  |  | X | 14.00 m³ | 21 m³
AM CENIT | PARQUE ACACIAS | 2023-01-17 00:32:13 | 2022-11-01 | 2022-12-15 |  |  | 696 | 0% | 696 | 696 | 0 | 0 | 696 | 0 |  | X |  |  |  | 6.00 m³ | 0 m³